## Sheet1
Dự án | Hệ thống web bán cafe
Công nghệ | ReactJS + Laravel + Xampp
Thành viên | Nguyễn Văn Minh Đức - 3119560012 Lê Thị Cẩm Duyên - 3119560010
|  |  |  | September | [5 empty] | October | [30 empty] | November
|  |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
Task name | Owner | Start date | End date | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Design System
Thu thập yêu cầu (tham khảo từ google) | Duyên và Đức | 2022-10-01 | 2022-10-01 | bar: Week 1 1
Thiết kế cơ sở dữ liệu | Duyên và Đức | 2022-10-03 | 2022-10-03 | bar: Week 2 3
Xây dựng cấu trúc file code back-end | Đức | 2022-10-04 | 2022-10-04 | bar: Week 2 4
Xây dựng cấu trúc file code front-end | Duyên | 2022-10-04 | 2022-10-04 | bar: Week 2 4
WEB FOR ADMINISTRATION Implement / Coding for Authentication, Authorization, Admin Module
Thiết kế giao diện tổng (Header, Body, Footer, Sidebar/Navbar) | Duyên | 2022-10-06 | 2022-10-06 | bar: Week 2 6
Giao diện cho đăng nhập |  | 2022-10-07 | 2022-10-07 | bar: Week 2 7
Giao diện cho quản lý nhân viên |  | 2022-10-08 | 2022-10-08 | bar: Week 2 8
Giao diện cho quản lý khách hàng |  | 2022-10-10 | 2022-10-10 | bar: Week 3 10
Giao diện cho quản lý sản phẩm |  | 2022-10-11 | 2022-10-11 | bar: Week 3 11
Giao diện cho quản lý loại sản phẩm |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | bar: Week 3 12
Giao diện cho quản lý nhà cung cấp |  | 2022-10-13 | 2022-10-13 | bar: Week 3 13
Giao diện cho quản lý tài khoản |  | 2022-10-14 | 2022-10-14 | bar: Week 3 14
Giao diện cho quản lý quyền tài khoản |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | bar: Week 3 15
Giao diện quản lý hóa đơn |  | 2022-10-17 | 2022-10-17 | bar: Week 4 17
Giao diện quản lý phiếu nhập hàng |  | 2022-10-18 | 2022-10-18 | bar: Week 4 18
Giao diện quản lý đánh giá sản phẩm |  | 2022-10-19 | 2022-10-19 | bar: Week 4 19
Giao diện thống kê |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | bar: Week 4 20
Tích hợp API vào Front-end |  | 2022-10-21 | 2022-10-24 | bar: Week 4 21 to Week 5 24
API cho đăng nhập | Đức | 2022-10-07 | 2022-10-07 | bar: Week 2 7
API cho quản lý nhân viên |  | 2022-10-08 | 2022-10-08 | bar: Week 2 8
API cho quản lý khách hàng |  | 2022-10-10 | 2022-10-10 | bar: Week 3 10
API cho quản lý sản phẩm |  | 2022-10-11 | 2022-10-11 | bar: Week 3 11
API cho quản lý loại sản phẩm |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | bar: Week 3 12
API cho quản lý nhà cung cấp |  | 2022-10-13 | 2022-10-13 | bar: Week 3 13
API cho quản lý tài khoản |  | 2022-10-14 | 2022-10-14 | bar: Week 3 14
API cho quản lý quyền tài khoản |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | bar: Week 3 15
API quản lý hóa đơn |  | 2022-10-17 | 2022-10-17 | bar: Week 4 17
API quản lý phiếu nhập hàng |  | 2022-10-18 | 2022-10-18 | bar: Week 4 18
API quản lý đánh giá sản phẩm |  | 2022-10-19 | 2022-10-19 | bar: Week 4 19
API thống kê |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | bar: Week 4 20
WEB FOR USERS
Implement / Coding for Authentication, Authorization
Thiết kế giao diện tổng (Header, Body, Footer, Sidebar/Navbar) | Duyên | 2022-10-27 | 2022-10-27 | bar: Week 5 27
Giao diện cho đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu |  | 2022-10-28 | 2022-10-29 | bar: Week 5 28 to Week 5 29
Tích hợp API cho Front-end |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | bar: Week 6 31
API cho đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu | Đức | 2022-10-27 | 2022-10-27 | bar: Week 5 27
Implement / Coding for Users Module
Giao diện danh sách sản phẩm | Duyên | 2022-11-02 | 2022-11-02 | bar: Week 6 2
Giao diện chi tiết sản phẩm |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: Week 6 3
Giao diện loại sản phẩm |  | 2022-11-04 | 2022-11-04 | bar: Week 6 4
Giao diện giỏ hàng |  | 2022-11-05 | 2022-11-05 | bar: Week 6 5
Giao diện tìm kiếm |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 | bar: Week 7 7
Giao diện theo dõi đơn hàng |  | 2022-11-08 | 2022-11-08 | bar: Week 7 8
Giao diện chi tiết đơn hàng |  | 2022-11-09 | 2022-11-09 | bar: Week 7 9
Giao diện đặt hàng |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 | bar: Week 7 10
Giao diện thanh toán |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 | bar: Week 7 11
Tích hợp API cho Front-end |  | 2022-11-14 | 2022-11-16 | bar: Week 8 14 to Week 8 16
API danh sách sản phẩm | Đức | 2022-11-02 | 2022-11-02 | bar: Week 6 2
API chi tiết sản phẩm |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: Week 6 3
API loại sản phẩm |  | 2022-11-04 | 2022-11-04 | bar: Week 6 4
API giỏ hàng |  | 2022-11-05 | 2022-11-05 | bar: Week 6 5
API tìm kiếm |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 | bar: Week 7 7
API theo dõi đơn hàng |  | 2022-11-08 | 2022-11-08 | bar: Week 7 8
API chi tiết đơn hàng |  | 2022-11-09 | 2022-11-09 | bar: Week 7 9
API đặt hàng |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 | bar: Week 7 10
API thanh toán |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 | bar: Week 7 11